## Monografia
Atividade | Etapa | Entrega | Status | % Concluída | Responsável | Comentários | Prioridade
Ver monografia | Introdução | 2013-05-28 | Em andamento |  | Heloisa | Falta double check em tudo | 2 | Legendas:
Ver monografia | Gerenciamento do Projeto | 2013-05-28 | Em andamento | ? | Natália | Falta adequar à correção enviada pelo professor | 2
Ambiente do usuário | Desenvolvimento do Sistema de Informações | 2013-05-28 | Em andamento |  | Heloisa | Falta conteúdo | 2 | Status
Resumo das principais necessidades dos usuários |  | 2013-05-28 | Em andamento |  | Heloisa | Falta conteúdo | 2 | Não iniciado
Alternativas e Concorrência |  | 2013-05-28 | Em andamento | 80 | Heloisa | Reorganizar conteúdo | 2 | Em andamento
Visão geral do produto |  | 2013-05-28 | Não iniciado |  | Heloisa | Falta conteúdo | 2 | Finalizado
Requisitos Funcionais |  | 2013-05-28 | Não iniciado |  |  | Falta conteúdo | 2
Requisitos não funcionais |  | 2013-05-28 | Não iniciado |  |  | Falta conteúdo | 2
Diagramas de caso de uso - Teoria |  | 2013-05-28 | Finalizado |  | Heloisa
Diagramas de caso de uso |  | 2013-05-28 | Finalizado |  | Grupo |  |  | Prioridade
Descrição dos atores |  | 2013-05-28 | Em andamento |  | Heloisa | Revisar e escrever papel administrador | 2 | 1 | Urgente
Descrição dos casos de uso |  | 2013-05-28 | Finalizado |  | Heloisa |  |  | 2 | Já dá pra fazer
Delimitação do Escopo do Sistema |  | 2013-05-28 | Não iniciado |  |  | Excluir casos de uso do administrador | 2 | 3 | Deixar para o final, pois haverá alterações
Análise dos dados - modelo conceitual |  | 2013-05-28 | Em andamento | 80 | Jackson | Falta revisar para acomodar as novas tabelas | 2
Diagrama de classes - Teoria |  | 2013-05-28 | Finalizado |  | Heloisa
Diagrama de classes |  | 2013-05-28 | Em andamento |  |  | Falta revisar e acomodas as mudanças | 2
Protótipo de baixa fidelidade - Teoria |  | 2013-05-28 | Finalizado |  | Heloisa
Protótipo de baixa fidelidade |  | 2013-05-28 | Em andamento | 25 | Natália | Revisar de acordo com a descrição dos casos de uso e retirar as telas desnecessárias | 2
Produtos da etapa de Design - Teoria |  | 2013-05-28 | Não iniciado |  |  | Escrever teoria | 2
Arquitetura do Sistema |  | 2013-05-28 | Em andamento | 80 | Jackson | Revisar parte teórica | 2
Tecnologias utilizadas no sistema |  | 2013-05-28 | Não iniciado |  | Natália |  | 3
Protótipo de alta fidelidade - Teoria |  | 2013-05-28 | Não iniciado |  |  |  | 2
Protótipo de alta fidelidade |  | 2013-05-28 | Em andamento |  |  | Refazer | 3
Diagrama de sequëncia - Teoria |  | 2013-05-28 | Finalizado |  | Heloisa
Diagrama de sequëncia |  | 2013-05-28 | Em andamento | 0 | Heloisa | Refazer | 2
Diagrama de componentes - Teoria |  | 2013-05-28 | Finalizado |  | Heloisa
Diagrama de componentes |  | 2013-05-28 | Em andamento |  |  | Revisar e acomodar alterações | 3
Diagrama de atividades - Teoria |  | 2013-05-28 | Finalizado |  | Heloisa
Diagrama de atividades |  | 2013-05-28 | Em andamento | 90 | Heloisa | Acomodar alterações | 3
Projeto de Banco de dados - Teoria |  | 2013-05-28 | Não iniciado |  | Daniel | Revisar | 2
Modelo Lógico do Banco de dados - Teoria |  | 2013-05-28 | Não iniciado |  | Daniel | Revisar | 2
Modelo Lógico do Banco de dados |  | 2013-05-28 | Em andamento |  | Jackson | Revisar | 2
Modelo Físico do Banco de dados - Teoria |  |  | Não iniciado |  | Daniel | Revisar | 2
Modelo Físico do Banco de dados |  |  | Em andamento |  | Jackson | Revisar | 2
Dicionário de dados |  |  | Em andamento |  | Jackson | Revisar | 2
Relação dos Artefatos ou componentes do software | Codificação e Testes |  | Em andamento |  | Jackson |  | 1
Planejamento e Execução dos testes unitários |  |  | Em andamento |  | Daniel |  | 1
Relação das Integrações e Interfaces com outros sistemas e aplicativos |  |  | Não iniciado |  | Jackson |  | 1
Planejamento e Execução dos testes integrados |  |  | Em andamento |  | Daniel |  | 1
Plano de implantação |  |  | Não iniciado
Conclusão |  |  | Não iniciado

## Entregáveis
Entregáveis | Entregável | Entrega | Status | Responsável | Comentários | Prioridade
Declaração do Escopo | 1 | 2013-03-05 | Finalizado |  | OK |  | Legendas:
Plano de Gerenciamento do projeto | 1 | 2013-03-05 | Finalizado |  | OK
Cronograma do projeto | 2 | 2013-03-12 | Finalizado |  | OK |  | Status
Caso de uso | 3 | 2013-04-02 | Em andamento |  | Rever Administrador | 2 | Não iniciado
Modelo de dados - MER | 3 | 2013-04-02 | Em andamento |  | Atualizar com sistema atual | 2 | Em andamento
Diagrama de classes | 3 | 2013-04-02 | Em andamento |  | Atualizar com sistema atual | 2 | Finalizado
Protótipo de baixa fidelidade | 3 | 2013-04-02 | Em andamento |  | Atualizar com sistema atual | 2
Arquitetura do sistema | 4 | 2013-04-23 | Em andamento | Jackson | Revisar parte teórica | 2
Protótipo de alta fidelidade | 4 | 2013-05-28 | Não iniciado |  | Atualizar com sistema atual | 2 | 1
Diagrama de sequencia | 4 | 2013-04-23 | Não iniciado | Heloisa |  | 2 | 3
Diagrama de componentes | 4 | 2013-04-23 | Em andamento | Natália | Revisar | 2
Diagrama de atividades | 4 | 2013-04-23 | Em andamento | Heloisa | Revisar | 2
Projeto de banco de dados | 4 | 2013-04-23 | Em andamento | Jackson | Revisar | 2
Dicionário de dados | 4 | 2013-04-23 | Em andamento | Jackson | Revisar | 2
PRÉVIA DA BANCA EXAMINADORA | 5 | 2013-05-08 | Finalizado |  | OK
Relação de artefatos/componentes de software | 6 | 2013-05-14 | Em andamento | Jackson |  | 2
Casos de testes | 6 | 2013-05-14 | Em andamento | Daniel |  | 2
Planos de testes | 6 | 2013-05-14 | Em andamento | Daniel |  | 2
Resultados dos testes | 6 | 2013-05-14
Relação das Interfaces e Integrações com outros Sistemas ou Aplicativos | 7 | 2013-05-21
Casos de testes | 7 | 2013-05-21
Planos de testes | 7 | 2013-05-21
Resultados dos testes | 7 | 2013-05-21
Monografia pre | 8 | 2013-05-28
Slids pre | 8 | 2013-05-28
Monografia pre | 9 | 2013-06-04
Slids pre | 9 | 2013-06-04
Monografia revisado | 10 | 2013-07-02